## 2026 DevOps WBS
2026년 DevOps 자동화 구축 — WBS (Work Breakdown Structure) ¦ 5월 ~ 12월
범례 → | [7 empty] | ■ 완료 |  | ■ 진행중 |  | ■ 계획
No. | ID | 구분 | Task / SubTask 명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 비고 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
📌 Phase 1 : CI/CD 파이프라인 구축 (5~6월)
1 | 1 | TASK | CI/CD 파이프라인 구축 |  | 2026-05-01 | 2026-06-30
| 1.1 | 서브태스크 | Docker-compose 전환 – HRM Frontend |  | 2026-05-01 | 2026-06-13
| 1.1.1 | 세부작업 | 현황 파악 및 컨테이너화 요건 분석 |  | 2026-05-01 | 2026-05-08
| 1.1.2 | 세부작업 | Dockerfile 작성 및 이미지 빌드 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22
| 1.1.3 | 세부작업 | docker-compose.yml 구성 및 테스트 |  | 2026-05-25 | 2026-06-06
| 1.1.4 | 세부작업 | 스테이징 환경 배포 검증 |  | 2026-06-09 | 2026-06-13
| 1.2 | 서브태스크 | Docker-compose 전환 – CRM Frontend |  | 2026-05-04 | 2026-06-20
| 1.2.1 | 세부작업 | 현황 파악 및 컨테이너화 요건 분석 |  | 2026-05-04 | 2026-05-09
| 1.2.2 | 세부작업 | Dockerfile 작성 및 이미지 빌드 |  | 2026-05-11 | 2026-05-23
| 1.2.3 | 세부작업 | docker-compose.yml 구성 및 테스트 |  | 2026-05-25 | 2026-06-06
| 1.2.4 | 세부작업 | 스테이징 환경 배포 검증 |  | 2026-06-09 | 2026-06-20 |  |  |  | 20
| 1.3 | 서브태스크 | GitHub CI/CD 파이프라인 고도화 |  | 2026-05-11 | 2026-06-27
| 1.3.1 | 세부작업 | 기존 CI 파이프라인 점검 및 개선 사항 도출 |  | 2026-05-11 | 2026-05-16
| 1.3.2 | 세부작업 | 자동 빌드 → Docker 이미지 자동 생성 연동 |  | 2026-05-18 | 2026-06-06
| 1.3.3 | 세부작업 | CD 스크립트 작성 (자동 배포 트리거) |  | 2026-06-08 | 2026-06-20
| 1.3.4 | 세부작업 | 파이프라인 전체 E2E 테스트 및 문서화 |  | 2026-06-22 | 2026-06-27
| 1.4 | 서브태스크 | Prometheus + Grafana 운영 안정화 |  | 2026-05-01 | 2026-06-30
| 1.4.1 | 세부작업 | PGX 개발팀용 대시보드 세팅 완료 |  | 2026-05-01 | 2026-05-15
| 1.4.2 | 세부작업 | 알림 규칙(Alert Rule) 설정 및 테스트 |  | 2026-05-18 | 2026-06-13
| 1.4.3 | 세부작업 | Grafana 대시보드 공유 및 팀 교육 |  | 2026-06-16 | 2026-06-30
📌 Phase 2 : 통합 모니터링 체계 구축 (7~12월)
1 | 2 | TASK | 통합 모니터링 체계 구축 |  | 2026-07-01 | 2026-12-31
| 2.1 | 서브태스크 | Layer 1 – 인프라 모니터링 확장 |  | 2026-07-01 | 2026-08-15
| 2.1.1 | 세부작업 | CPU/메모리/디스크/네트워크 메트릭 수집 범위 확대 |  | 2026-07-01 | 2026-07-18
| 2.1.2 | 세부작업 | Prometheus 알림 규칙 고도화 |  | 2026-07-20 | 2026-08-08
| 2.1.3 | 세부작업 | Grafana 인프라 통합 대시보드 완성 |  | 2026-08-10 | 2026-08-15
| 2.2 | 서브태스크 | Layer 2 – 애플리케이션 메트릭 수집 |  | 2026-07-06 | 2026-08-29
| 2.2.1 | 세부작업 | API 응답시간·에러율·요청 수 계측 설계 |  | 2026-07-06 | 2026-07-11
| 2.2.2 | 세부작업 | Application Metrics Exporter 개발·배포 |  | 2026-07-13 | 2026-08-15
| 2.2.3 | 세부작업 | Grafana 애플리케이션 대시보드 구성 |  | 2026-08-17 | 2026-08-29
| 2.3 | 서브태스크 | Layer 3 – ELK Stack 로그 통합 |  | 2026-07-01 | 2026-08-31
| 2.3.1 | 세부작업 | Elasticsearch 클러스터 구성 및 배포 |  | 2026-07-01 | 2026-07-18
| 2.3.2 | 세부작업 | Logstash 파이프라인 설계 및 구현 |  | 2026-07-20 | 2026-08-08
| 2.3.3 | 세부작업 | Kibana 대시보드 구성 및 로그 검색 테스트 |  | 2026-08-10 | 2026-08-23
| 2.3.4 | 세부작업 | 기존 서비스 로그 수집 연동 완료 |  | 2026-08-24 | 2026-08-31
| 2.4 | 서브태스크 | 무중단 배포 파이프라인 구현 |  | 2026-09-01 | 2026-10-31
| 2.4.1 | 세부작업 | 무중단 배포 전략 설계 (Rolling / Blue-Green) |  | 2026-09-01 | 2026-09-12
| 2.4.2 | 세부작업 | Docker Compose 기반 무중단 배포 스크립트 구현 |  | 2026-09-14 | 2026-10-10
| 2.4.3 | 세부작업 | 스테이징 환경 무중단 배포 검증 |  | 2026-10-12 | 2026-10-24
| 2.4.4 | 세부작업 | 운영 환경 적용 및 롤백 시나리오 테스트 |  | 2026-10-26 | 2026-10-31
| 2.5 | 서브태스크 | 알림 채널 통합 (Slack / Telegram / Email / SMS) |  | 2026-09-01 | 2026-10-31
| 2.5.1 | 세부작업 | 알림 아키텍처 설계 (채널별 심각도 분류) |  | 2026-09-01 | 2026-09-06
| 2.5.2 | 세부작업 | Slack·Telegram 실시간 알림 연동 |  | 2026-09-07 | 2026-10-03
| 2.5.3 | 세부작업 | Email 상세 리포트 자동 발송 구현 |  | 2026-10-05 | 2026-10-17
| 2.5.4 | 세부작업 | SMS 긴급 알림 연동 및 테스트 |  | 2026-10-19 | 2026-10-31
| 2.6 | 서브태스크 | 전사 서비스 확대 적용 (25개 서비스 중 적용 가능) |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
| 2.6.1 | 세부작업 | 적용 대상 서비스 선별 및 우선순위 결정 |  | 2026-11-01 | 2026-11-07
| 2.6.2 | 세부작업 | 서비스별 CI/CD + 모니터링 일괄 적용 |  | 2026-11-09 | 2026-12-13
| 2.6.3 | 세부작업 | 전체 통합 대시보드 구성 완료 |  | 2026-12-14 | 2026-12-20
| 2.6.4 | 세부작업 | 운영팀 인수인계 및 매뉴얼 작성 |  | 2026-12-14 | 2026-12-26
| 2.6.5 | 세부작업 | 2026년 DevOps 자동화 성과 보고서 작성 |  | 2026-12-21 | 2026-12-31